Uchwała Nr XLVI/256/10

Rady Gminy Rymań

z dnia 12 lipca 2010 roku

w sprawie  zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Gorawino”

# Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 ,poz. 142 i poz. 146), Rada Gminy Rymań uchwala, co następuje:

§ 1

W „Planie Odnowy Miejscowości Gorawino”, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/182/09 Rady Gminy Rymań z dnia 21 maja 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zaktualizowano zapis spisu treści w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

- zaktualizowano zapis punktu 6 „Planowane działania w latach 2009-2015”  w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

- w punkcie 7 „Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Gorawino” zaktualizowano tabelę nr 2 „Plan finansowy odnowy miejscowości Gorawino na lata 2009-2015”  w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLVI/256/10

Rady Gminy Rymań

z dnia 12 lipca 2010r.

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp i powiązanie z dokumentami strategicznymi Gminy	4

2.	Charakterystyka miejscowości Gorawino	5

2.1.	Lokalizacja w gminie i rys historyczny	5

2.2.	Funkcja miejscowości	7

2.3.	Użytkowanie gruntów	7

2.4.	Sytuacja demograficzna	8

2.5.	Rynek pracy i bezrobocie	8

2.6.	Pomoc społeczna	9

2.7.	Gospodarka	10

3.	Inwentaryzacja zasobów	10

3.1.	Zasoby przyrodnicze	10

3. 1. 1	Lasy	10

3. 1. 2	Wody powierzchniowe	11

3. 1. 3	Formy ochrony przyrody	11

3. 1. 4	Inne zasoby	11

3.2.	Zasoby kulturowe	11

3. 2. 1	Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego	11

3. 2. 2	Zespoły pałacowo-parkowe, dworskie	12

3. 2. 3	Zabytkowe domy mieszkalne	12

3. 2. 4	Obiekty kulturalne użyteczności publicznej	12

3. 2. 5	Inne obiekty	12

3.3.	Zasoby mieszkaniowe	13

3.4.	Zasoby oświatowe	13

3.5.	Zasoby infrastrukturalne	14

3. 5. 1	Sieć komunikacyjna	14

3. 5. 2	Gospodarka wodna	14

3. 5. 3	Gospodarka ściekowa	15

3. 5. 4	Gospodarka odpadami	15

3. 5. 5	Sieć gazowa	16

3. 5. 6	Telekomunikacja	16

3.6.	Zasoby rekreacyjne	16

4.	Analiza SWOT	16

5.	Kierunki rozwoju miejscowości Gorawino	18

6.	Planowane działania w latach 2009-2015	18

6.1.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Gorawino	19

6.2.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gorawino	21

6.3.	Modernizacja i remont punktu medycznego w Gorawinie	23

6.4.	Remont budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Gorawino	25

6.5.	Remont świetlicy wiejskiej w Gorawinie	27

6.6.	    Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino  ………………………………30

7.	Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Gorawino	31

8.	Oczekiwane wskaźniki osiągnięć	32

9.	System wdrażania	33

10.	Sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej	34

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLVI/256/10

Rady Gminy Rymań

z dnia 12 lipca 2010r.

- 6.6.        Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem inwestycji jest budowa remizy strażackiej w Gorawinie. W ramach projektu przewiduje się: - budowę remizy wraz z zapleczem sanitarnym, garażem i świetlicą, - zagospodarowanie terenu. |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Głównym problemem miejscowości Gorawino jest brak remizy, w której działająca od chwili założenia Straż Pożarna mogłaby się skupiać ludzi, którzy bezinteresownie angażują się w życie społeczności sołectwa Gorawino oraz w wielu akcjach niejednokrotnie ratowali życie i mienie mieszkańców gminy i gmin ościennych. Bazuje ona w większości na młodzieży, którą przez swoje działania i akcje angażuje w sprawy wsi Gorawino. Pomaga im w zrozumieniu potrzeb i problemów ludzi z ich bliskiego otoczenia. Realizacja powyższego projektu przyczynia się w dużej mierze do integracji społeczności lokalnej, większego zaangażowania młodzieży w sprawy wsi, poprawi sprawność jednostki do działania oraz w dużym stopniu wpłynie na wzrost poczucia tożsamości kulturalnej. Obiekt przeznaczony będzie także na organizowanie imprez ludowych i okolicznościowych, a także jako miejsce zebrań wiejskich. |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Tak: 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Budowę remizy wraz z zapleczem sanitarnym, garażem i świetlicą |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu |  |  | X |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Budowę remizy wraz z zapleczem sanitarnym, garażem i świetlicą |  |  | 400 000 |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLVI/256/10

Rady Gminy Rymań

z dnia  12 lipca 2010r.

- Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Gorawino

Tabela 2. Plan finansowy odnowy miejscowości Gorawino na lata 2009-2015

| Lp. | Nazwa projektu | Czas realizacji | Źródła finansowania | Szacowane koszty realizacji [PLN] | Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Gorawino | 2012-2013 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 245 000 | - | - | - | 215 000 | 30 000 | - | - |
| 2 | Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gorawino | 2011 | - 75% - EFRROW - 25% - środki Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino | 26 000 | - | - | 26 000 | - | - | - | - |
| 3 | Modernizacja i remont punktu medycznego w Gorawinie | 2010 | - 75% - EFRR - 25% - budżet Gminy Rymań | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | - | - |
| 4 | Remont budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Gorawino | 2010 | - 75% - EFRR - 25% - budżet Gminy Rymań | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - |
| 5 | Remont świetlicy wiejskiej w Gorawinie | 2010 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 148 000 | - | 148 000 | - | - | - | - | - |
| 6 | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Gorawino | 2011-2012 |  | 450 000 | - |  | 450 000 | - | - | - | - |
| SUMA |  |  |  | 1 089 000 | - | 368 000 | 476 000 | 215 000 | 30 000 | - | - |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVI/256/10 Rady Gminy Rymań

z dnia 12 lipca 2010r.

Plan Odnowy Miejscowości Gorawino przyjęty został uchwałą Nr XXXIII/182/09 Rady Gminy Rymań z dnia 21 maja 2009 r. W chwili obecnej istnieje konieczność

zmiany zapisów dokumentu w związku z posiadaniem większej ilości szczegółowych

informacji dotyczących planowanych projektów  do realizacji na terenie miejscowości.

Uaktualnienie Planu Odnowy Miejscowości jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań zapisanych w dokumencie.