Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY Nr XXXI/170/09

Rady Gminy Rymań

z dnia 30 marca 2009r.

- Gmina Rymań

##### Plan Odnowy Miejscowości Jarkowo

##### na lata 2009-2015

STYCZEŃ  2009

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp i powiązanie z dokumentami strategicznymi Gminy	4

2.	Charakterystyka miejscowości JARKOWO	5

2.1.	Lokalizacja w gminie i rys historyczny	5

2.2.	Funkcja miejscowości	6

2.3.	Użytkowanie gruntów	6

2.4.	Sytuacja demograficzna	7

2.5.	Rynek pracy i bezrobocie	7

2.6.	Pomoc społeczna	7

2.7.	Gospodarka	8

3.	Inwentaryzacja zasobów	8

3.1.	Zasoby przyrodnicze	8

3. 1. 1	Lasy	8

3. 1. 2	Wody powierzchniowe	8

3. 1. 3	Formy ochrony przyrody	8

3. 1. 4	Inne zasoby	9

3.2.	Zasoby kulturowe	9

3. 2. 1	Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego	9

3. 2. 2	Zabytkowe domy mieszkalne	9

3. 2. 3	Inne obiekty	9

3.3.	Zasoby mieszkaniowe	10

3.4.	Zasoby infrastrukturalne	10

3. 4. 1	Sieć komunikacyjna	10

3. 4. 2	Gospodarka wodna	11

3. 4. 3	Gospodarka ściekowa	11

3. 4. 4	Gospodarka odpadami	11

3. 4. 5	Sieć gazowa	12

3. 4. 6	Telekomunikacja	12

3.6.	Zasoby rekreacyjne	12

4.	Analiza SWOT	13

5.	Kierunki rozwoju miejscowości Jarkowo	13

6.	Planowane działania w latach 2009-2015	14

6.1.	Budowa  boiska sportowego w Jarkowo	14

6.2.	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Jarkowo	17

6.3.	Budowa sali wiejskiej w Jarkowie oraz jej wyposażenie	19

7.	Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Jarkowo	21

8.	Oczekiwane wskaźniki osiągnięć	22

9.	System wdrażania	22

10.	Sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej	23

- Wstęp i powiązanie z dokumentami strategicznymi Gminy

Plan Odnowy Miejscowości Jarkowo został wykonany w październiku 2008 roku na podstawie dostępnych w tym czasie wersji dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawych oraz danych i dokumentów dotyczących rozwoju miejscowości Jarkowo, które zostały udostępnione pracownikom Urzędu Gminy w Rymaniu.

Plan Odnowy Miejscowości Jarkowo jest narzędziem niezbędnym w procesie planowania zadań służących rozwojowi obszarów wiejskich w tej miejscowości. Dokument obejmuje charakterystykę miejscowości Jarkowo, w tym określa jej lokalizację, funkcję, użytkowanie gruntów, sytuację demograficzną, rynek pracy i bezrobocie, pomoc społeczną oraz gospodarkę (charakterystyka miejscowości). Identyfikuje również zasoby przyrodnicze, kulturowe, mieszkaniowe, oświatowe, infrastrukturalne oraz rekreacyjne występujące na terenie Jarkowa. Dzięki otrzymanej diagnozie stanu w ramach analizy SWOT przedstawia analizę mocnych i słabych stron, jak również szans i zagrożeń miejscowości. Określa kierunki rozwoju miejscowości Jarkowo oraz wyznacza zadania polegające na poprawie jej sytuacji w poszczególnych obszarach rozwoju, prezentując możliwe źródła ich współfinansowania, w tym w szczególności fundusze Unii Europejskiej.

W dokumencie zaprezentowano również plan finansowy realizacji odnowy miejscowości, oczekiwane wskaźniki osiągnięć, system wdrażania oraz sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej.

W pracach nad przygotowaniem niniejszego Planu uwzględniono i przeprowadzono spotkania w ramach konsultacji społecznych, pozyskiwano projekty inwestycyjne, które podlegały w dalszych etapach pracy nad Planem Odnowy Miejscowości ocenie efektów z ich realizacji. W debacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy w Rymaniu, Sołectwa Jarkowo, jednostek organizacyjnych Gminy Rymań, jak i organizacji i podmiotów niezwiązanych z Urzędem. Dalsze prace nad Planem Odnowy Miejscowości przebiegały w gronie pracowników Urzędu Gminy w Rymaniu.

Plan Odnowy Miejscowości Jarkowo jest zgodny z zapisami Strategii Rozwojowej Gminy Rymań i stanowi jej konkretyzację. Sformułowana w Strategii Misja określa konieczność zapewnienia zrównoważonego docelowo rozwoju obszaru gminy pod względem społeczno-gospodarczym i ekologicznym, jak również stworzenie warunków do istotnej poprawy poziomu życia ludności, przełamania zjawisk recesji i stagnacji.

Plan Odnowy Miejscowości Jarkowo, poprzez określenie kierunków rozwoju miejscowości Jarkowo, identyfikuje konkretne projekty służące realizacji celów uznanych w Strategii Gminy za strategiczne tj. przede wszystkim:

- Wykorzystanie wszystkich możliwych środków i warunków dla przełamania recesji i stagnacji społeczno-gospodarczej oraz określenie kierunków i warunków tworzenia trwałych podstaw zrównoważonego rozwoju,

- Ochrona środowiska naturalnego, stanowiącego niezbędną podstawę właściwego rozwoju,     realizację rozwoju zrównoważonego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych,

- Niezbędne działania w sferze społecznej obejmujące z jednej strony łagodzenie skutków przemian, w szczególności bezrobocia, zabezpieczenia opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa publicznego oraz podstawowych potrzeb w zakresie oświaty i kultury, z drugiej strony tworzenie warunków dla aktywizacji gospodarczej ludności, warunkującej realizację celu podstawowego.

- Charakterystyka miejscowości Jarkowo

  - Lokalizacja w gminie i rys historyczny

Miejscowość Jarkowo (nazwa miejscowości ma wedyjskie pochodzenie od słowa garc- Gerste – jary : 1177 – Harchowe, 1208 – Jarchowe, 1224 -  Jarcouwe, 1227 – Jarkowo, 1269 – Jarcow, 1310 – Ierchow, 1618 – Jarchow, XVIII, XIX - Groß  Jarchow, Klein Jarchow (Jarchow A, Jarchow B), XX – Jarchow, od 1945 – Jarkowo) to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w zachodniej części gminy Rymań. Znajduje się w odległości około 17 km od Rymania (siedziby władz gminy) i około 31 km od Kołobrzegu (siedziby władz powiatu). Odległości od innych ważniejszych miast wynoszą: od Koszalina – 73 km, a od Szczecina – 115 km. Jarkowo wraz z miejscowościami Mechowo i Petrykozy wchodzi w skład sołectwa Jarkowo.

Położenie Jarkowa w gminie prezentuje rysunek poniżej.

### Źródło: strona internetowa: www.szczecin.uw.gov.pl/prezentacja/images/kolobrzeski/ryman_mapa.htm

Wieś Jarkowo jest wsią o charakterze folwarku, którego centrum stanowi zespół zabytkowego pałacu i parku oraz przyległy do niego dawny folwark, aktualnie popegeerowski zakład rolny, użytkowany także wielofunkcyjnie. Zabudowa mieszkaniowa w części przyległej do parku, starsza, zagrodowa po wschodniej stronie drogi powiatowej relacji Starnin – Świecie Kołobrzeskie w Gm. Siemyśl, wielorodzinna 2- kondygnacyjna o charakterze typowego osiedla popeegerowskiego.

Jarkowo jest niewielką wsią posiadającą średniowieczną metrykę – według źródeł z 1208 r. Bogusław II i Kazimierz II oraz ich matka podarowali majątek Jarkowo klasztorowi w Białobokach.

W 1467 r. opat klasztoru zamienił wieś na inne posiadłości. Właścicielami Jarkowa została rodzina von Wacholtz, w której rękach pozostało ono do XIX w. W latach 60-tych XIX w. powstały dwa folwarki, które następnych latach często zmieniały właścicieli.

We wsi zachowało się założenie pałacowo – parkowe w skład którego wchodzą pałac, parki i zabudowa gospodarcza.

  - Funkcja miejscowości

Dominującą funkcją miejscowości Jarkowo jest rolnictwo. W mniejszym stopniu Jarkowo pełni funkcję mieszkaniową oraz usługowo – produkcyjną.

Wieś posiada korzystne warunki dla zamieszkania i rozbudowy. Usytuowane są w obrębie wysoczyzn morenowych wśród rozległych pól. Są tu korzystne warunki gruntowo – wodne i prawidłowe klimatyczna – zdrowotne.

Teren atrakcyjny przyrodniczo – krajobrazowo o znaczeniu lokalnym.

  - Użytkowanie gruntów

Miejscowość Jarkowo zajmuje powierzchnię 532,9296 ha. Użytkowanie gruntów w miejscowości według stanu na dzień 31.XII.2008 roku przedstawia się następująco:

- powierzchnia użytków rolnych – 475,0952 ha.

- powierzchnia lasów – 20,5200  ha,

- pozostałe grunty i nieużytki 37,3144 ha.

Wśród użytków rolnych dominują grunty orne (353,9740 ha), łąki (71,7006 ha) i pastwiska (47,1983 ha).

  - Sytuacja demograficzna

Miejscowość Jarkowo według stanu na 31.12.2008 roku liczyła 278 mieszkańców.

Tabela 1. Liczba ludności miejscowości Jarkowo.

| Wyszczególnienie | J. m. | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | osoba | 278 |
| Mężczyźni | osoba | 128 |
| Kobiety | osoba | 150 |

Źródło: Urząd Gminy w Rymaniu

  - Rynek pracy i bezrobocie

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i zamieszkujących miejscowość Jarkowo na koniec stycznia 2009 roku wynosiła 24 osoby. Udział osób bezrobotnych w całkowitej liczbie mieszkańców wsi wynosił 8,6%.

  - Pomoc społeczna

Liczba mieszkańców Jarkowa korzystających z pomocy z społecznej na koniec 2008 roku wynosiła 52 osób. Wszystkie osoby jako powód korzystania z pomocy społecznej podały ubóstwo.

Osoby korzystające z pomocy społecznej w miejscowości Jarkowo stanowiły 8,1% ogółu beneficjentów ośrodka pomocy w gminie Rymań. Sytuację przedstawia wykres poniżej.

Wykres 1. Udział osób korzystających z pomocy z społecznej z miejscowości Jarkowo na tle gminy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Rymaniu

  - Gospodarka

Na koniec Stycznia 2009 roku w Jarkowie było zarejestrowanych 10 podmiotów gospodarczych (w tym głównie jednoosobowe firmy prywatne).

Na terenie miejscowości Jarkowo nie działa żadna organizacja pozarządowa.

- Inwentaryzacja zasobów

  - Zasoby przyrodnicze

    - Lasy

Według stanu na dzień 31.12.2008 roku powierzchnia lasów na terenie Jarkowa wynosiła 20,5200 ha. Dla porównania całkowita powierzchnia lasów na terenie całej gminy Rymań wynosiła 5.831 ha, tj. 39,9% powierzchni gminy.

    - Wody powierzchniowe

W pobliżu wsi Jarkowo znajduje się dorzecze rzeki Lnianka.

    - Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody znajdujące się w granicach administracyjnych miejscowości Jarkowo występują na terenie parku.  Są to:

- Buki pospolite, jawory, dęby szypułkowe, brzozy, świerki pospolite oraz lipy drobnolistne, modrzewia, klony pospolite,

Na uwagę zasługują drzewa dominujące:

- Lipa drobnolistna o śr. Pnia 1,5,

- 2 okazy klonu srebrzystego (Acer dasycarpum).

- 4 wejmutki (Pinus strobus) – 1 o śr. 1 m,

- jesion forma płacząca (Fraxinus Excelsior var. pendula),

- dąb szypułkowy (Quercus robur) o śr. Pnia 1,2 m.,

- buk pospolity odmiana purpurowa (Fagus silvatica var. stropurpurea),

- dąb szypułkowy odm. stożkowa (Quercus robur var. fastigista).

Park jest walorem  krajobrazowym w panoramie wsi. Oprócz starodrzewu zachował się basen z fontanną. Ciągi spacerowe, place, całe wyposażenie uległo zatarciu i stanowi potencjalne centrum rekreacji.

    - Inne zasoby

Na terenie miejscowości Jarkowo nie występują żadne zasoby naturalne.

  - Zasoby kulturowe

    - Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego

Zabytki architektury sakralnej nie  występują na terenie miejscowości Jarkowo.

    - Zabytkowe domy mieszkalne

Na terenie wsi Jarkowo znajduje się pałac pochodzący z XIX w. , który z czasem został zmodernizowany. To budynek dwu kondygnacyjny, na kamiennym fundamencie, wzniesiony z cegły, na planie podkowy, Neoklasycystyczny budynek posiada parterowy korpus oraz prostopadłe doń, dwukondygnacyjne skrzydła. Obiekt jest podpiwniczony, nakryty niskim, dwustropowym dachem o siedmioosiowej fasadzie z centralnie umieszczonym wejściem głównym.

Na północnym zachodzie od pałacu znajduje się zachowany budynek gospodarczy założenie – obora z XIX/XX w.

Na terenie miejscowości Jarkowo jest budynek szkoły z 1910 r., dwa murowane czworaki (nr 14 i 16) z końca XIX w. oraz murowane domy z okresy międzywojennego pod nr: 7, 9, 11, 24, 26, 27 i dom nr 23 z 1880 r. Na uwagę zasługuje znajdujący się w zagrodzie nr 10 dawny piec chlebowy z ok. 1810 r.

    - Inne obiekty

Na terenie Jarkowa znajduje się jeden obiekt kulturowy wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Jest nim Park wiejski z XIX w. (nr rej. 926 z dn. 14.12.1976)

Park założony w stylu naturalistycznym o pow. 1,5 ha, na terenie którego rośnie okazała lipa o glisko 5 metrowym obwodzie, posiada zachowany drzewostan, na który składa się 400 drzew w dobrym stanie. Zniszczeniu uległo wyposażenie parku – drogi i place. Na założenie składają się: duża trawiasta przestrzeń przed pałacem z centralnie usytuowaną fontanną, pozostała przestrzeń silnie zadrzewiona, z ekspozycją ciekawych okazów na obrzeżach wewnętrznych masywu. Park pozostaje w swoich dawnych granicach i stanowi integralną krajobrazową część wsi.

Granicą ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego należałoby objąć cały park w jego granicach geodezyjnych.

Granicą ochrony ekologicznej objęto obszar parku wraz z pasem szerokości 60 m wokół jego granic od strony południowej i zachodniej. Nie wolno lokalizować na tym terenie trwałych urządzeń naziemnych i podziemnych.

Na obszarze miejscowości Jarkowo zarejestrowano 10 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 13  pozostałości  osadniczymi z następujących okresów chronologicznych:

- Epoka kamienia – 4 ślady osadnicze,

- Kultura amfor kulistych – 1 ślad osadniczy,

- Kultura łużycka	– 2 ślady osadniczych,

- 1   osada,

- Okres starożytny – 1 ślad osadniczy,

- Okres wczesnośredniowieczny – 3 ślady osadnicze,

- Okres średniowieczny – 1 ślad osadniczy.

  - Zasoby mieszkaniowe

W miejscowości Jarkowo nie znajdują się  mieszkania komunalne.

Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w części przyległej do parku i jest ona starza, zagrodowa, po wschodniej stronie drogi powiatowej występuje wielorodzinna 2-konygnacyjna zabudowa o charakterze typowego osiedla popegeerowskiego. Za tą zabudową znajdują się ogrody działkowe. Przy drodze powiatowej do Gorawina występuje mały zespół zabudowy zagrodowej, zaś na pónoc od wsi jest większa koncentracja rozproszonej zabudowy zagrodowej – Kolonia Jarkowo.

  - Zasoby infrastrukturalne

    - Sieć komunikacyjna

Przez samą miejscowość Jarkowo przebiega droga powiatowa nr 0265Z Jarkowo – Gorawino, o długości 3,5 km. Droga ta posiada nawierzchnię twardą. Szerokość jezdni wynosi 3,5 m. Stan techniczny nawierzchni jest dobry. Droga powiatowa nr 0125Z Jarkowo – Darosław, o długości 1,1 km. Droga ta posiada nawierzchnię twardą. Szerokość jezdni wynosi 4,0 m. Stan techniczny nawierzchni jest zły.

Na terenie wsi Jarkowo jest  droga gminna 894501Z-DP-0258Z Jarkowo - Mechowo.

W miejscowości znajduje się jeden przystanek autobusowy. Jarkowo posiada połączenia komunikacji autobusowej w następujących kierunkach: Rymań (Kołobrzeg, Gorawino, Świecie Kołobrzeskie), Kołobrzeg (Gorawino , Siemyśl). Częstotliwość kursów jest wystarczająca (za wyjątkiem okresu letniego).

    - Gospodarka wodna

Jarkowo obsługuje wodociąg grupowy eksploatowany przez ZGK. Stacja wodociągowa znajduje się w Kinowie i zaopatruje w wodę odbiorców w Kinowie, Starninie i części wsi Jarkowo. Reszta wsi Jarkowo korzysta z indywidualnych ujęć wody.

Na ujęciu wody przyjęciu wody pracują dwie studnie SW1 z 1970 roku o wydajności 24 m3/h oraz SW2 z 1986 roku o wydajności 34,5 m3/h.

Stacja wodociągowa znajduje się w budynku wolnostojącym i wyposażona jest w hydrofory pojemności 4,5  m3 – 1 szt. I o pojemności 1,0 m3 – 1 szt.

Wodociąg zrealizowany został dla zaspokojenia celów bytowo – gospodarczych oraz zabezpieczenia p.poż.

W Jarkowie istnieje naturalny zbiornik wody nie przystosowany do korzystania z wody na potrzeby p.poż.

    - Gospodarka ściekowa

W Jarkowie funkcjonuje oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna będąca w posiadaniu AWRSP.

Projektowana przepustowość oczyszczalni: Q śr.d = 72,8 m3/d

Q max d = 5,41 m3/d

Aktualne pozwolenia wodno-prawne określa dopuszczalną przepustowość na 40 m3/d.

Oczyszczalnia składa się z:

- rowu cyrkulacyjnego,

- osadnika wtórnego,

- przepompowni osadu,

- paletek do suszenia osadu.

Na oczyszczalnię dopływają ścieki kanalizacją sanitarną tylko z części wsi Jarkowo, tj. osiedla mieszkaniowego, pałacu i gospodarstwa rolnego. Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych ze względu na brak punktu zlewowego.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Lnianka.

Przy obecnym zużyciu wody przepustowość oczyszczalni pozwala na podłączenie wszystkich mieszkańców Jarkowa do sieci kanalizacji sanitarnej.

    - Gospodarka odpadami

W miejscowości Jarkowo nie ma składowiska odpadów. Na terenie Gminy Rymań funkcjonuje tylko jedno składowisko odpadów zlokalizowane w Mirowie, które również obsługuje Jarkowo.

    - Sieć gazowa

Miejscowość Jarkowo nie jest wyposażona w sieć gazową.

    - Telekomunikacja

Tradycyjna sieć telekomunikacyjna na terenie Jarkowa jest obsługiwana przez TP S.A. Gospodarstwa domowe mają możliwość stałego podłączenia do sieci Internet poprzez standardowe łącza TP S.A oraz łączami radiowymi lub przy pomocy operatorów sieci komórkowej.

  - Zasoby rekreacyjne

Baza sportowo-rekreacyjna w Jarkowie nie istnieje. We wsi nie ma boiska sportowego do gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkową. Brakuje pełnowymiarowego boiska sportowego (do gry w piłkę nożną). Na terenie miejscowości nie działa żaden klub sportowy. Równie uboga jest baza noclegowa oraz baza gastronomiczna.

- Analiza SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Położenie w pobliżu pasa nadmorskiego | Zmniejszająca się liczba mieszkańców |
| Bliskie położenie od siedziby gminy | Brak organizacji pozarządowych |
| Zasoby architektury sakralnej (zabytkowy park, pałac) | Brak świetlicy wiejskiej |
| Dobre położenie komunikacyjne | Zły stan techniczny dróg |
| Lokalizacja na drogach powiatowych | Brak sieci gazu ziemnego |
| Oczyszczalnia ścieków | Brak pełnowymiarowego boiska sportowego |
| Ujęcia wody zlokalizowane w miejscowości | Słabo rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna |
| Atrakcyjne tereny rozwojowe | Słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna |
| Kanalizacji sanitarnej |  |

| Szanse | Zagrożenia |
| --- | --- |
| Korzystne położenie komunikacyjne miejscowości w układzie sieci drogowej | Brak zaangażowana społeczności lokalnej w rozwój miejscowości |
| Możliwość wykorzystania zasobów kulturowych w promocji miejscowości | Emigracja zarobkowa i zmniejszenie liczby mieszkańców |
| Rozwój gminy w aspekcie współpracy międzynarodowej | Kontynuacja tendencji spadkowej liczby mieszkańców |
| Możliwość pozyskania środków finansowych Unii Europejskiej na inwestycje | Ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy |
| Zakładany wzrost gospodarczy kraju | Ograniczone możliwości uzyskania pracy i niskie zarobki |
| Spadek inflacji i obniżenie oprocentowania kredytów bankowych. | Wzrost bezrobocia. |

- Kierunki rozwoju miejscowości Jarkowo

Proponowane kierunki rozwoju miejscowości Jarkowo:

- Wykorzystanie posiadanych zasobów kulturowo-przyrodniczych - dostosowanie i rozpowszechnienie miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez budowę dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych oraz szlaków pieszych, a także zagospodarowanie pobliskich terenów rekreacyjnych (np. tereny wokół stawu),

- Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej i infrastruktury komunalnej,

- Poprawa stanu technicznego dróg - modernizacja nawierzchni dróg gminnych, powiatowych i krajowych,

- Budowa świetlicy wiejskiej - zakup niezbędnego wyposażenia (komputery, pomoce szkolne i naukowe, gry dla dzieci), zagospodarowanie terenów wokół budynku,

- Budowa bazy sportowo-rekreacyjnego – budowa boiska sportowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz budowa placu zabaw,

- Stworzenie mieszkańcom korzystnych warunków życia i rozwoju,

- Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój miejscowości,

- Dążenie do powstania i wspieranie organizacji pozarządowych na terenie miejscowości.

- Planowane działania w latach 2009-2015

Na obecnym etapie opracowania Planu Odnowy Miejscowości Jarkowo zaplanowano realizację pięciu zadań inwestycyjnych. Są to:

- Budowa boiska sportowego w Jarkowie,

- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Jarkowo,

- Budowa sali wiejskiej w Jarkowie oraz jej wyposażenie.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach zostały przedstawione w kartach informacyjnych projektu znajdujących się poniżej.

  - Budowa boiska sportowego w Jarkowie

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Budowa boiska sportowego w Jarkowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem projektu jest budowa boiska sportowego do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. W ramach realizacji projektu planuje się: - Utworzenie nawierzchni ze sztucznej trawy, - Zagospodarowanie terenu wokół boisk w elementy małej architektury (ławeczki, punkty oświetleniowe, kosze na śmieci), - Budowa ogrodzenia. W ramach inwestycji planuje się również zakup odpowiedniego sprzętu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Aktywne spędzanie czasu wolnego odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju zdrowego społeczeństwa. Jest ono możliwe dzięki odpowiednio zagospodarowanej, bezpiecznej i różnorodnej bazie sportowej i rekreacyjnej. Funkcję takich obiektów z pewnością mogą pełnić boiska sportowe. Realizacja projektu ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Jarkowa w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Podstawowym problemem na terenie Jarkowa, jak i pozostałych wsi gminy Rymań, jest deficyt tego rodzaju obiektów. Brakuje odpowiednio zagospodarowanych boisk sportowych czy placów zabaw, które spełniałyby warunki bezpieczeństwa oraz zaspokajały w pełni potrzeby mieszkańców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie aktywności ruchowej. Obecnie nie ma boiska jest terenie miejscowości Jarkowo. Realizacja projektu stworzy lepsze warunki do spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu przez wszystkich mieszkańców gminy. W efekcie poprawi się stan zdrowotności społeczeństwa gminy, zmniejszy się patologia. Projekt ten pozwoli na zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnej bazy sportowej i rekreacyjnej pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi. Na terenie gminy odbywają się międzyszkolne zawody sportowe, międzysołeckie zawody sportowe oraz młodzieżowe rozgrywki piłki nożnej. W przyszłości mogłyby się one odbywać również na wybudowanym boisku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów: - Budowa obiektu ze sztuczną nawierzchnią, - Budowa trybun, - Ogrodzenie terenu, - Budowa punktów oświetleniowych – 6 szt. - Ławki parkowe – 8 szt., - Kosze na śmieci – 5 szt., - Kosze do koszykówki - komplet słupy do siatki – 2 szt., - Siatki – 2 szt., - 10 piłek do koszykówki, - 10 piłek do piłki siatkowej, - Stojaki na rowery - 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
|  | Ogrodzenie terenu |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa punktów oświetleniowych |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż ławek parkowych |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż koszy na śmieci |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup wyposażenia boiska |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
|  | Budowa obiektu ze sztuczną nawierzchnią |  |  |  |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa trybun |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogrodzenie terenu |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa punktów oświetleniowych |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ławki parkowe |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze na śmieci |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze do koszykówki- komplet słupy do siatki, siatki |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 piłek do kosza 10 piłek do piłki siatkowej |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stojaki na rowery |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |

  - Utworzenie placu zabaw w miejscowości Jarkowo

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Jarkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw w miejscowości Jarkowo W ramach projektu planuje się wykonanie następujących zadań: - Zakup i montaż wyposażenia (m.in. karuzela, zestaw wielofunkcyjny, zjeżdżalnia), - Zagospodarowanie terenu wokół placu (nasadzenie zieleni od strony drogi, montaż oświetlenia, postawienie ławeczek dla opiekunów dzieci). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | W miejscowości Jarkowo jest znaczna ilość dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, korzystających z pomocy opieki społecznej, których nie stać na zaspokojenie potrzeb swoich dzieci. Urządzenie placu zabaw miałoby na celu zapewnienie dzieciom miejsca, gdzie mogłyby się wspólnie bawić, dzięki czemu będą się lepiej rozwijać i poznawać świat. Wspólne zabawy wpłyną korzystnie na ich rozwój emocjonalny, a także pozwolą na bezpieczne spędzanie czasu z rówieśnikami. Utworzenie placu zabaw byłoby również doskonałym rozwiązaniem dla rodziców i opiekunów. Z myślą o nich przy placu zamontowane zostaną ławeczki. Obecnie na terenie miejscowości Jarkowo brakuje obiektów rekreacyjnych dla najmłodszych. Realizacja projektu wpłynie więc na stworzenie nowych aktywnych form spędzania czasu wolnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren na plac zabaw o powierzchni 1 000 m2, na terenie którego zamontowane zostaną: - Karuzela - 2 szt., - Zestaw wielofunkcyjny - 2 szt., - Zjeżdżalnia mała – 1 szt., - Bujak na sprężynie - 1 szt., - Piaskownica – 1 szt., - Ławki parkowe - 4 szt., - Kosze na śmieci - 4 szt., - Stojak na rowery - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | - Gmina Rymań – wnioskodawca, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Nie: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
|  | Karuzela |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw wielofunkcyjny |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjeżdżalnia mała |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Bujak na sprężynie |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Piaskownica |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Ławki parkowe |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie nasadzeń zieleni |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż koszy na śmieci |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
|  | Karuzela |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw wielofunkcyjny |  |  |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjeżdżalnia mała |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bujak na sprężynie |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Piaskownica |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ławki parkowe |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadzenia zielenie |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze na śmieci |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |

  - Budowa sali wiejskiej w Jarkowie  oraz jej wyposażenie

| KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł/nazwa projektu/zadania |  | Budowa sali wiejskiej w Jarkowie oraz jej wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
| Wnioskodawca |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Opis projektu |  | Przedmiotem inwestycji jest budowa sali wiejskiej w Jarkowie na działce numer 3/1 i 36/1 oraz zakup odpowiedniego wyposażenia. Obiekt będzie składał się z czterech pomieszczeń (dwie salki, zaplecze, kuchnia). W ramach projektu przewiduje się głównie: - Budowa sali wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym, - Zakup wyposażenia (stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, sprzęt AGD, stanowiska komputerowe) - Zagospodarowanie terenu wokół obiektu (oświetlenie, chodniki,parkingi, ławki, zieleń). |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie projektu |  | Głównym problemem miejscowości Jarkowo jest brak warunków do rozwijania zainteresowań oraz zagospodarowania czasu wolnego przez lokalnych mieszkańców, w tym głównie przez młodzież. Odpowiedzią na te problemy może być budowa sali wiejskiej. Miejsce to w znacznym stopniu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, a tym samym do podnoszenia ich standardu życia i przeciwdziałania marginalizacji. Realizacja projektu zapewni także bogatą ofertę rekreacyjno-kulturalną, która: - Stworzy lepsze warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz stworzy warunki do spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, dorosłych, - Zapoczątkuje realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi, - Uwzględni indywidualne potrzeby każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami, predyspozycjami i zainteresowaniami; - Wzmocni poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dzieci; - Stworzy warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; - Wykształci zasady kulturalnego zachowania, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, wdroży zasady fair play do codziennego życia. Obiekt przeznaczony będzie także na organizowanie imprez ludowych i okolicznościowych, a także jako miejsce zebrań wiejskich. |  |  |  |  |  |  |
| Skwantyfikowane efekty projektu na poziomie produktu |  | W ramach realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów: - Budowa sali wiejskiej, - Wyposażenie obiektu: - stoły - 12 szt., - krzesła - 48 szt., - sprzęt nagłaśniający, - sprzęt AGD, - 3 stanowiska komputerowe, - Zagospodarowanie terenu (oświetlenie, chodniki) |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje/Podmioty zaangażowane w realizację projektu |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel i zarządzający inwestycją po jej zakończeniu |  | - Właściciel: Gmina Rymań, - Zarządzający: Urząd Gminy w Rymaniu. |  |  |  |  |  |  |
| Gotowość projektu do realizacji | Rodzaj dokumentu/decyzji | Przybliżona data sporządzenia / uzyskania |  |  |  |  |  |  |
|  | a) dokumentacja techniczna | Tak: 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | b) kosztorysy | Tak: 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pozwolenie na budowę | Nie: 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Studium wykonalności | Nie: 2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | e) inne niezbędne do realizacji projektu | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| Własność gruntów/obiektów niezbędnych do realizacji |  | Gmina Rymań |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram realizacji projektu | Etapy/planowane działania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Budowa sali wraz z zapleczem sanitarnym, kuchennym |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Instalacje sanitarne |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Roboty elektroenergetyczne |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu |  |  | X |  |  |  |  |
| Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] | Pozycje kosztów | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Budowa sali wiejskiej wraz z urządzeniami towarzyszącymi |  |  | 815.959,17 |  |  |  |  |
|  | Instalacje sanitarne |  |  | 86.086,12 |  |  |  |  |
|  | Roboty elektroenergetyczne |  |  | 22.574,17 |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  | 30 000 |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Źródła finansowania projektu |  | - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi - 75%, - środki własne Gminy Rymań - 25% |  |  |  |  |  |  |

- Plan finansowy realizacji odnowy miejscowości Jarkowo

Plan finansowania projektów zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Jarkowo jest montażem szacunkowym i przedstawia potencjalne, a nie już uchwalone źródła finansowania.

Oznaczenie zastosowanych skrótów:

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sekcja Orientacji);

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (jeżeli nie podano inaczej – środki  Regionalnego Programu Operacyjnego);

FS – Fundusz Spójności;

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

BGR – Budżet Gminy Rymań;

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela 2. Plan finansowy odnowy miejscowości Jarkowo na lata 2007-2013

| Lp. | Nazwa projektu | Czas realizacji | Źródła finansowania | Szacowane koszty realizacji [PLN] | Szacunkowe koszty realizacji projektu w rozbiciu na lata [PLN] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Budowa boiska sportowego w Jarkowie | 2011 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 398 500 | - | - | - | - | 398 500 | - | - |
| 2 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Jarkowo | 2011 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 33 500 | - | - | - | - | 33 500 | - | - |
| 3 | Budowa sali wiejskiej w Jarkowie oraz jej wyposażenie | 2009-2010 | - 75% - EFRROW - 25% - budżet Gminy Rymań | 1.004.619,46 | - | - | 1.004.619,46 | - | - | - | - |
| SUMA |  |  |  | 1.436.619,46 | 0 | 0 | 1.004.619,46 | 0 | 432 000 | 0 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Rymaniu

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Wszystkie zadania inwestycyjne uwzględnione w Planie Odnowy Miejscowości Jarkowo zostaną objęte monitoringiem, który, prowadzony na bieżąco, dostarczać będzie danych obrazujących postęp we wdrażaniu poszczególnych projektów inwestycyjnych, a tym samym całego Planu Odnowy Miejscowości. Pozwoli to na całościową ocenę założeń tego dokumentu oraz stopnia jego realizacji.

Monitoring projektów ma na celu racjonalne, sprawne i efektywne wykorzystanie środków budżetu Gminy oraz środków pochodzących z zewnętrznych źródeł pomocowych.

W celu monitorowania postępów we wdrażaniu projektów inwestycyjnych oraz oceny ich realizacji, należy wskazać skwantyfikowane cele projektów na poziomie produktu. Stanowią je wskaźniki produktu - określające bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami.

Wskaźniki te zostały określone i skwantyfikowane przy opisie każdego projektu w karcie informacyjnej w rozdziale 6 Planowane działania w latach 2007-2013. Pomiar wskaźników produktu będzie prowadzony w ramach sprawozdawczości z realizacji poszczególnych projektów. Analiza stopnia realizacji założonych wskaźników posłuży następnie do przeprowadzenia ewaluacji projektu, natomiast zbiorcza ocena projektów ujętych w Planie Odnowy Miejscowości pozwoli na ewaluację całego Planu.

Dla Planu Odnowy Miejscowości Jarkowo przyjęto osiągnięcie następujących rezultatów:

- powierzchnia utworzonego boiska sportowego udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia utworzonego placu zbaw udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia sali wiejskiej udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- powierzchnia terenu rekreacyjnego udostępniona w ramach realizacji inwestycji;

- liczba osób korzystających z boiska, sali wiejskiej, placu zabaw, terenu rekreacyjnego itp.;

- liczba nowych miejsc pracy utworzonych dzięki realizacji inwestycji.

- System wdrażania

Projekty realizowane w ramach Planu Odnowy Miejscowości Jarkowa będą wdrażane przez podmioty zgłaszające poszczególne inwestycje. W zdecydowane większości będzie to Gmina, która uzgadnia realizację zadań z Radą Sołecką. Gmina wyznacza jednostkę (osobę) odpowiedzialną za koordynację realizacji zadania oraz jednostkę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonania inwestycji. Wszystkie procedury związane z przeprowadzeniem przetargów i rozliczeniem inwestycji są prowadzone przez Gminę.

Nad realizacją Planu Odnowy Miejscowości będzie czuwać Koordynator realizacji Planów Odnowy Miejscowości wskazany zarządzeniem przez Wójta Gminy Rymań.

W przypadku podmiotów zewnętrznych, które zgłosiły swoje projekty do Planu Odnowy Miejscowości, nie zakłada się nadzoru ze strony Gminy nad wykonaniem ich zadań. Podmioty je jednak powinny informować Koordynatora realizacji Planu Odnowy Miejscowości o przystąpieniu do projektu i jego wykonaniu.

- Sposoby monitorowania, oceny, aktualizacji i komunikacji społecznej

Określony system wdrażania Planu Odnowy Miejscowości wywołuje zgodny z nim system monitorowania i oceny (ewaluacji) całego dokumentu. Monitoring i ewaluacja polegają na dokonywaniu okresowej oceny stopnia realizacji działań zapisanych w dokumencie strategicznym i wprowadzeniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości. Do monitoringu i oceny Planu Odnowy Miejscowości zobowiązuje się Gminę Rymań, zatwierdzając Plan Odnowy Miejscowości.

Wprowadzenie systemu monitoringu i ewaluacji pomoże rozwiązać problem dezaktualizacji założeń Planu Odnowy Miejscowości, wynikających ze zmieniających się warunków działania samorządu, prawodawstwa i innych czynników mogących deformować zasadność podejmowanych działań w ramach niniejszego dokumentu. Zakłada się również możliwość tworzenia dodatkowych kart projektów, które będą wpisywać się w założone cele operacyjne. Monitoring prowadzony będzie wyłącznie na podstawie stopnia osiągnięcia podstawowych wskaźników produktu i rezultatu danego projektu. Uwzględniając powyższe przesłanki, można zagwarantować rozwój Planu Odnowy Miejscowości wraz z jednoczesnym rozwojem gospodarczym i społeczno-kulturalnym miejscowości Jarkowo. W gestii samorządu pozostanie zatwierdzenie drogą uchwały zmian w zapisach Planu.

Sposoby monitorowania:

Monitoring – śledzenie, czyli ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości, odbywać się będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych:

- Każdy projekt powinien posiadać kartę oceny realizacji projektu. Wzór karty oceny realizacji   projektu został podany poniżej;

- Bieżąca ocena powinna pozwolić na natychmiastowe dostosowanie działań lub ich elementów do zmieniających się warunków zewnętrznych (np. inne źródła finansowania, przesunięcie harmonogramu realizacji, czy zmiana zadań);

- Odpowiedzialność za prowadzenie procedury monitoringu spoczywa na jednostkach koordynujących poszczególne projekty;

- Jednostki koordynujące są odpowiedzialne za przygotowania kart ocen realizacji działań strategicznych;

- Proponuje się, aby bieżąca ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości (monitoring) odbywała się raz do roku;

- Karty oceny projektu będą składane do Zespołu zarządzania Planem Odnowy Miejscowości, który przygotuje zbiorcze Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Miejscowości i przekaże je dalej do Koordynatora zarządzania strategicznego.

Ocena (ewaluacja) Planu Odnowy Miejscowości

Ocena (ewaluacja) to procedura polegająca na badaniu przyczyn rozbieżności miedzy zakładanymi efektami a rzeczywistymi (na podstawie karty ocen projektu), z jednoczesnym wprowadzeniem zmian, które mają na celu dostosowanie Planu Odnowy Miejscowości do określonych wymagań. Zakłada się, że ocena będzie prowadzona każdego roku.

Ocena Planu Odnowy Miejscowości odbywać się będzie poprzez następujące działania:

- Analiza poszczególnych kart ocen realizacji projektów i bieżące reagowanie na zmieniające się warunki. Analiza będzie dokonywana przez Zespół zarządzania Planem Odnowy Miejscowości;

- Okresowy, tzn. przynajmniej raz w roku, przegląd realizacji Planu Odnowy Miejscowości na sesjach Rady Gminy oraz zebraniach Rady Sołeckiej Jarkowo, poświęconych realizacji Planu Odnowy Miejscowości. Sesja i zebrania będą miały charakter sesji/zebrań strategicznych, na których wprowadzane będą zmiany do Planu Odnowy Miejscowości. Uczestnikami sesji strategicznych, poza Radnymi Gminy Rymań oraz członkami Rady Sołectwa Jarkowo, będą przedstawiciele różnych środowisk;

- Sesja strategiczna powinna wyprzedzać sesje dotyczące projektowania budżetu Gminy, wskazując na nowe kierunki prac nad budżetem.

Program sesji/zebrania strategicznego powinien uwzględniać:

- Ocenę Planu Odnowy Miejscowości na podstawie kart ocen projektów;

- Propozycje nowych działań z uzasadnieniem wprowadzenia lub rezygnacji, jeżeli dane zadanie było wpisane w Plan Odnowy Miejscowości;

- Dyskusja, głosowanie, zatwierdzenie.

Wzór karty oceny realizacji projektu

| KARTA OCENY REALIZACJI PROJKETU |  |
| --- | --- |
| Cel operacyjny: |  |
| Tytuł projektu: |  |
| Podejmowane działania w celu realizacji projektu: |  |
| Efekty (wskaźniki) |  |
| Stopień rozbieżności pomiędzy efektami zakładanymi i osiągniętymi: |  |
| Napotkane problemy w trakcie realizacji projektu: |  |
| Proponowana modyfikacja projektu: |  |
| Dalsze finansowanie: |  |

Komunikacja społeczna

Prace nad wdrażaniem i zmianami w Planie Odnowy Miejscowości powinny przebiegać w uzgodnieniu społecznym, dlatego zachęca się, aby co dwa lata w pracach zespołu zarządzającego POM wzięli udział zaproszeni goście, tzw. liderzy społeczni.

Główne zadania i projekty, wynikające z planu rozwoju, zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez stronę internetową Gminy Rymań. Takie przedstawienie Planu Odnowy Miejscowości Jarkowa pozwoli na jego upublicznienie w szerokim kręgu mieszkańców oraz stworzy możliwość jak największego uczestnictwa mieszkańców przy jego wdrażaniu.